## Вельское
УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации муниципального образования "Вельское" от 06.06.2018 года № 366-р
План-график
выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального образования
"Вельское"
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения мероприятия |  | Результат выполнения мероприятий |  |  |  |  | Причины невыполнения мероприятий
|  | План | Факт | По проверке соответствия объекта требованиям законодательства и правилам благоустройства |  |  | Результат инвентаризации объекта (фотоотчет) ДО | Результат выполнения мероприятий по приведению объекта в соответствие установленным требованиям (фотоотчет) ПОСЛЕ
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | федерального законодательства | МР Минстроя России (приказ от 13.04.2017 № 711/пр | правилам благоустройства
1. | Принятие (внесение изменений) правил благоустройства, определяющие правила размещения вывесок и рекламных конструкций | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Решением Совета депутатов МО "Вельское" от 05.06.2018 №150 "Об утверждении Правил благоустройства территории Вельского городского поселения" (http://www.мо-вельское.рф/index.php/munitsipalnyj-kontrol/kontrol-po-blagoustrojstvu)
2 | Инвентаризация качества городской среды (проверка соответствия): | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.1 | вывесок, размещенных на фасадах зданий: | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.1.1. | г.Вельск, ул.Дзержинского | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г. Вельск, ул. Дзержинского, д.123 | 2018-08-30 | 2018-06-29 | соответствует | соответствует | соответствует | фотоотчет\Дзержинского д.123\DSCN0925.JPG
| г. Вельск, ул. Дзержинского, д.105 | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г. Вельск, ул. Дзержинского, д.86 а | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г. Вельск, ул. Дзержинского, д.147 | 2018-08-30 | 2018-06-29 | соответствует | соответствует | соответствует | фотоотчет\Дзержинского,д.147\DSCN0892.JPG
| г. Вельск, ул. Дзержинского, д.124 | 2018-08-30 | 2018-06-29 | соответствует | соответствует | соответствует | фотоотчет\Дзержинского 124\DSCN0896.JPG
| г. Вельск, ул. Дзержинского, д.122 а | 2018-08-30 | 2018-06-29 | соответствует | соответствует | соответствует | фотоотчет\Дзержинсокого, д.122а\DSCN0901.JPG
| г. Вельск, ул. Дзержинского, д.122 б | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г. Вельск, ул. Дзержинского, д.139 | 2018-08-30 | 2018-06-29 | соответствует | соответствует | соответствует | фотоотчет\Дзержинского 139\DSCN0885.JPG
| г. Вельск, ул. Дзержинского, д.50 | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г. Вельск, ул. Дзержинского, д.71 | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г. Вельск, ул. Дзержинского, д.99 | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г. Вельск, ул. Дзержинского, д.86, стр.3 | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г. Вельск, ул. Дзержинского, д.94 | 2018-08-30 | 2018-06-29 | соответствует | соответствует | соответствует | фотоотчет\Дзержинского,94\DSCN0921.JPG
| г. Вельск, ул. Дзержинского, д.109 | 2018-08-30 | 2018-06-29 | соответствует | соответствует | соответствует | фотоотчет\Дзержинского д.109\DSCN0928.JPG
| г. Вельск, ул. Дзержинского, д.19 | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 98 а | 2018-08-30 | 2018-06-29 | соответствует | соответствует | соответствует | фотоотчет\Дзержинского 98а\DSCN0918.JPG
| г. Вельск, ул. Дзержинского, у д. 199 а временные торговые точки | 2018-08-30 | 2018-06-29 | соответствует | соответствует | соответствует | фотоотчет\Дзержинского д.199а-торговые точки\DSCN0908.JPG
2.1.2. | г.Вельск, ул.Набережная | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.1.3. | г.Вельск, ул.Советская | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г.Вельск, ул.Советская, д. 80 | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г.Вельск, ул.Советская, д. 104 | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г.Вельск, ул.Советская, д. 111 | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г.Вельск, ул.Советская, д. 53 | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г.Вельск, ул.Советская, д. 70 | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.1.4. | г.Вельск, ул.Нечаевского | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.1.5. | г.Вельск, ул.Карпеченко | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г.Вельск, ул.Карпеченко, д.11 | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.1.6. | г.Вельск, ул.Первого Мая | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г.Вельск, ул.Первого Мая, д.4 | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.1.7. | г.Вельск, ул.Ломоносова | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г.Вельск, ул.Ломоносова, д.4 | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г.Вельск, ул.Ломоносова, д.2 | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г.Вельск, ул.Ломоносова, д.22 | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г.Вельск, ул.Ломоносова, д.11 | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г.Вельск, ул.Ломоносова, д.5 | 2018-08-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.1.8. | г.Вельск, ул.Гагарина | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г.Вельск, ул.Гагарина, д. 36 | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г.Вельск, ул.Гагарина, д. 42 | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г.Вельск, ул.Гагарина, д. 4 | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| г.Вельск, ул.Гагарина, у д. 34 киоск | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.1.9 | г.Вельск, ул. Пушкина, д. 100 | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.1.10 | г.Вельск, ул. Некрасова, д.43 | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствии со ст.35.1 Федерального закона от 25.06.2002г №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" и п.3.1 ст. 19 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе), | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2 | Преображенский Собор 1898-1913 г.п. (здание районного культурного центра) г.Вельск, ул.Дзержинского, 38 | 2018-09-30 | 2018-06-20 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.1 | Успенская церковь г.Вельск, 1793-1796 г.п.,городское кладбище. | 2018-09-30 | 2018-06-20 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.2. | Дом Сальникова 1906 г.п. г.Вельск, ул Дзержинского, 26 | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.3. | Жилой дом 1909 г.п.(здание Вельской районной типографии) г.Вельск, ул.Карпеченко, 4. | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.4. | Дом купца К.Б.Попова 1898 г.п., (здание Вельского райпотребсоюза)–г.Вельск, пл.Ленина, 40-а. | 2018-09-30 | 2018-06-20 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.5. | Дом Шеловановой кон.19 –нач.20 вв. дом, в котором родился и жил член- корреспондент АН СССР Н.М.Шелованов. г.Вельск, ул. Комсомольская, д.24. | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.6. | Дом Т.А.Горбуновой 1880 г.п., г. Вельск, ул.Комсомольская, 47. | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.7 | Дом Истомахина 1888 г.п., г.Вельск, ул. Комсомольская, 19. | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.8 | Дом 1909 г.п., г.Вельск, ул. Дзержинского, 49. | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.9 | Дом 1906 г.п., (здание районного узла связи), г.Вельск, ул.Дзержинского, 46. | 2018-09-30 | 2018-06-20 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.10 | Дом книги кон.19-нач.20 вв., г.Вельск, пл.Ленина, 41. | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.11 | Торговый дом 19-нач.20 вв.,(здание налоговой инспекции) г.Вельск, пл.Ленина, 45. | 2018-09-30 | 2018-06-20 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.12 | Дом 1909 г.п., (здание ресторана «Премьера») г.Вельск, ул. Дзержинского, 49 | 2018-09-30 | 2018-06-20 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.13 | Дом В.А.Сальникова кон.19 –нач.20 вв., г.Вельск, ул.Дзержинского, 26. | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.14 | Дом А.Б.Орлова 1885 г.п.,г.Вельск, ул.Советская, 47. | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.15 | Тюремная церковь 19 в., г.Вельск, ул.Советская,(Конева) 1. | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.16 | Дом М.Д.Кошутина 1902 г.п., г.Вельск, ул.Фефилова,15. | 2018-09-30 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.17 | Здание терапевтического отделения центральной районной больницы.г.Вельск, ул.Дзержинского, 62. | 2018-09-30 | 2018-06-20 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.18 | Здание аптеки № 16 г.Вельск, ул. Дзержинского, 60. | 2018-10-01 | 2018-06-20 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.9 | Здание Вельского отделения сбербанка № 4065 г.Вельск, ул. Дзержинского, 58. | 2018-10-02 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.20 | Жилой дом г.Вельск, ул. Дзержинского, 56. | 2018-10-03 | 2018-06-20 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.21 | Гостиница «Юрьево подворье» (дом купца Юдина) г.Вельск, ул. Дзержинского, 59. | 2018-10-04 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.22 | Здание Вельского РОВД (Дом, в котором родился и жил до 1917 года ученый-генетик Г.Д.Карпеченко) г.Вельск, ул. Дзержинского, . | 2018-10-05 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.23 | Здание Вельского районного краеведческого музея ( Жилой дом торгующего крестьянина Пимена Александровича Соболева) г.Вельск, ул. Дзержинского, 39. | 2018-10-06 | 2018-06-20 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.24 | Жилой дом г.Вельск, ул. Дзержинского, 34. | 2018-10-07 | 2018-06-20 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.25 | Здание Вельской ЦРБ ( Дом в котором жил врач и общественный деятель П.М.Леонтьевский) г.Вельск, ул. Дзержинского, 24. | 2018-10-08 | 2018-06-20 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.26 | Здание райгосархива г.Вельск, ул. Фефилова, 4. | 2018-10-09 | 2018-06-20 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.27 | Здание Вельской районной детской библиотеки ( Здание Вельского мужского училища) г.Вельск, ул. Фефилова, 1. | 2018-10-10 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.28 | Здание Вельской районной центральной библиотеки (Контора Вельского удельного округа) г.Вельск, ул. Фефилова, 2. | 2018-10-11 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.29 | Здание Дома детского творчества ( Здание чертежного отдела Вельского удельного округа) г.Вельск, ул. Набережная, д.37 | 2018-10-12 | 2018-06-20 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.30 | Жилой дом ( Здание в котором в 1918 году проходил I крестьянский съезд Советов, принявший решение о передаче всей власти Советам) г.Вельск, ул. Набережная, 41. | 2018-10-13 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.31 | Здание редакции газеты «Вельские вести» (дом купца К.В.Попова) г.Вельск, ул. Набережная, 41. | 2018-10-14 | 2018-06-20 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.32 | Здание отделения микрохирургии глаза г.Вельск, ул. Набережная, 62. | 2018-10-15 | 2018-06-20 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.33 | Здание станции переливания крови (Дом купца Астафьева) г.Вельск, ул.Комсомольская, 2. | 2018-10-16 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
2.2.34 | Здание милиции (Дом, в котором в конце 1900-х гг. жил генерал-майор медицинской службы С.Е.Бурштын) г.Вельск, ул.Комсомольская, 4. | 2018-10-18 | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка | проводится проверка
| Итого кол-во объектов культурного наследия | 34
| Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с населением и предпринимателями по вопросам приведения вывесок и рекладмынх конструкций в соответствие с требованиями федерального законодательства и правил благоустройства | 2018-09-30 | планруется | планруется | планруется | планруется | планруется | планруется
3 | Семинар-совещание с представителями предпринимателей по комплексу вопросов | 2018-09-28 | планруется | планруется | планруется | планруется | планруется | планруется
3.1. | Распространение информационных буклетов | 2018-07-19 | выполняется | выполняется | выполняется | выполняется | выполняется | выполняется
3.2. | Итого проведенных мероприятий
Количество участников мероприятий
| Внедрение современной системы городской навигации (реквизиты нормативно-правового, правового характера, утвердившего современную систему навигации) | не планируется | -
4 | Комплекс знаков, указателей, схем. Обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для жителей муниципального образования и посетителей города
4.1 | Итого количество размещенных знаков, указателей, схем размещенных в целях создания современной системы городской навигации.
Note on F11: Необходимо указать дату, номер и наименование документа об установлении норм, регламентирующих правила размещения вывесок и рекламных конструкций (с указанием номера пункта правил благоустройства). В ячейке сделать ссылку на официальную версию правил благоустройства, размещенных на сайте муниципального образования.
Note on K11: Необходимо указать причины отсутствия разработанных и утвержденных регламентов и норм, определяющих правила размещения вывесок и конструкций в соответствии учетом Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр (в случае наличия правил и норм к размещению вывесок и рекламных конструкций данную ячейку не заполнять).
Note on E93: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on C94: Для каждого проведенного (запланированного) мероприятия необходимо добавить строку с заполнением всех столбцов.
Note on E97: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E98: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E99: Необходимо указать дату Фактического принятия НПА о внедрении современной системы навигации).
Note on D100: Необходимо заполнить плановый показатель (количество знаков, схем, указателей, запланированных для размещения в рамках внедрения системы городской навигации).
Note on F100: Необходимо указать дату, номер и наименование документа об утверждении современной системы городской навигации. В ячейке сделать ссылку на официальный документ, размещенный на сайте муниципального образования.
Note on I100: Необходимо разместить ссылку на фототчет до проведения мероприятия.
Note on J100: Необходимо разместить ссылку на фототчет после проведения мероприятия.
Note on E101: Необходимо заполнить итоговый показатель